תוכנית עבודה — מערכת לניהול פניות

1. פירוק למשימות

| ID | משימה | תיאור העבודה | תוצר מצופה | מאמץ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | ניתוח דרישות | פירוק הדרישות לתרחישים: שליפה, עדכון סטטוס, היסטוריה, עדכון מרוכז, מסך, ביצועים, מטמון, בדיקות ותיעוד. הגדרת המעברים המותרים בין הסטטוסים | רשימת תרחישים וכללי סטטוס | 2 שעות |
| T02 | תכנון ארכיטקטורה | שכבות Controller, BL ו-DAL. הפרדה בין ישות ל-DTO. חוזה ה-API | מבנה תיקיות וחוזה API | 2 שעות |
| T03 | הקמת סביבת עבודה | פרויקט שרת, פרויקט Angular, חיבור ל-SQL Server ו-Swagger | שרת וקליינט שעולים | 2 שעות |
| T04 | תכנון בסיס נתונים | טבלאות פנייה והיסטוריה, שדה Version, ואינדקסים לסינון המרכזי, למטפל, לארגון, לתאריך ולהיסטוריה | מודל EF והסכמה | 3 שעות |
| T05 | יצירת נתוני בדיקה | יצירה חוזרת של לפחות 100,000 פניות, במנות, בלי לטעון את כל השורות לזיכרון | POST /api/Request/seed | 2 שעות |
| T06 | מימוש שכבת הנתונים | DAL אסינכרוני. הסינון, המיון, הספירה והדפדוף רצים בבסיס הנתונים. CancellationToken בפעולות ה-I/O | RequestDal | 4 שעות |
| T07 | מימוש API לשליפת פניות | רשימה ופנייה בודדת. DTOs. סינון משולב לפי סטטוס, עדיפות, ארגון, מטפל וטווח תאריכים. חיפוש בכותרת ובארגון. מיון asc/desc. גודל עמוד בין 1 ל-100 וולידציה לפרמטרים | GET /api/Request, וגם GET /api/Request/{id} | 4 שעות |
| T08 | מימוש Aggregations | שתי אגרגציות ב-SQL: כמות לפי סטטוס וכמות לפי עדיפות | GET /api/Request/summary | 2 שעות |
| T09 | עדכון סטטוס ו-Concurrency | מעברים מותרים, 404 לפנייה חסרה, 400 למעבר אסור, 409 לגרסה ישנה. UpdatedAt ו-Version נשמרים יחד, בלי עדכון שנדרס | PUT /api/Request/{id}/status | 4 שעות |
| T10 | היסטוריית שינויים | לכל שינוי סטטוס נשמרים RequestId, PreviousStatus, NewStatus, ChangedAt ו-ChangedBy, באותה שמירה של העדכון | טבלת היסטוריה ו-GET /api/Request/{id}/history | 3 שעות |
| T11 | עדכון מרוכז | עד 100 פניות בבקשה. הצלחה חלקית: שורה שנכשלת לא מבטלת את השאר, והתשובה מפרטת הצלחה או סיבת כישלון לכל שורה | POST /api/Request/bulk-status | 4 שעות |
| T12 | טיפול בשגיאות ולוגים | ProblemDetails אחיד לשגיאות 400, 404 ו-409. לוגים בנקודות המשמעותיות, בלי מידע רגיש | מנגנון שגיאות אחיד | 2 שעות |
| T13 | Cache | שמירת הסיכום ל-2 דקות, ומחיקת המפתח אחרי עדכון סטטוס, עדכון מרוכז או יצירת נתונים. תיאור המעבר ל-Redis כשיש כמה מופעי שרת | סיכום שנשמר במטמון ומבוטל אחרי שינוי | 2 שעות |
| T14 | בדיקות Backend | בדיקות אינטגרציה מול ה-API ובסיס נתונים: שליפה תקינה עם דפדוף, קלט לא תקין, קונפליקט, פנייה חסרה ועדכון מרוכז חלקי | לפחות 4 בדיקות, ואחת מהן אינטגרציה | 4 שעות |
| T15 | בניית ממשק Angular | רכיב רשימה ושירות HTTP נפרד. חיפוש עם השהיה וביטול בקשה קודמת. סינון, מיון ודפדוף נשלחים לשרת | מסך פניות מחובר ל-API | 5 שעות |
| T16 | פעולות ומצבי ממשק | עדכון סטטוס, טיפול ב-409, עדכון מרוכז, ומצבי טעינה, ריק ושגיאה | המסך מגיב לכל המצבים האלה | 3 שעות |
| T17 | היסטוריה ונתונים מסכמים בממשק | הצגת שני הסיכומים, והיסטוריית השינויים ברכיב נפרד, באותו מסך | הסיכום וההיסטוריה נראים במסך הפניות | 2 שעות |
| T18 | בדיקות ביצועים | מדידת שליפת העמוד ומדידת הסיכום על 100,000 רשומות. תוכנית ביצוע, פירוט האינדקסים, וזיהוי צוואר בקבוק | פרק ביצועים עם מדידות ומסקנות | 3 שעות |
| T19 | בדיקות מקצה לקצה ותיקונים | הרצת התרחישים מהמסך מול השרת, ותיקון פערים שעולים | מערכת שאפשר להפעיל ולבדוק | 3 שעות |
| T20 | תיעוד והגשה | הוראות הרצה, מבנה, בחירת בסיס הנתונים, החלטות, מגבלה ידועה, ושימוש בכלי AI | README שמאפשר לבודק להריץ את הפתרון | 3 שעות |

הערכת מאמץ כוללת: כ-59 שעות עבודה.

הזמנים הם הערכה לפיתוח של מפתחת אחת, וניתנים לעדכון לפי מה שמתגלה תוך כדי העבודה.

כללי הסטטוס שנקבעו ב-T01 וממומשים ב-T09:

- מחדש אפשר לעבור לבטיפול או לממתין.

- מבטיפול אפשר לעבור לממתין או להושלם.

- מממתין אפשר לעבור לבטיפול או להושלם.

- מהושלם אין מעבר.

3. סדר ביצוע

שלב א — תכנון והקמה: T01, T02, T03, T04.

שלב ב — שרת ונתונים: T06, T05, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13.

שלב ג — בדיקות שרת: T14.

שלב ד — מסך: T15, T16, T17.

שלב ה — סגירה: T18, T19, T20.

יצירת נתוני הבדיקה (T05) יושבת אחרי שכבת הנתונים, כי מנגנון ה-seed נכתב ב-DAL וצריך את הסכמה ואת השמירה.

5. קשר בין דרישות המבדק למשימות

| דרישת המבדק | משימות | תוצר לבדיקה |
| --- | --- | --- |
| שליפה, סינון משולב, חיפוש, מיון, דפדוף, ולידציה ו-CancellationToken | T04, T06, T07, T15 | העמוד מסונן וממוין בשרת, וגודל עמוד לא חוקי נדחה |
| לפחות 100,000 רשומות, עם יצירה חוזרת | T05, T18 | seed שאפשר להריץ שוב, ומדידה על הנפח הזה |
| שתי אגרגציות | T08, T17 | כמויות לפי סטטוס ולפי עדיפות, ב-API ובמסך |
| עדכון סטטוס, מעבר לא חוקי ו-Concurrency | T09, T14, T16 | 400 למעבר אסור, 409 לגרסה ישנה, ורק עדכון אחד נשמר |
| היסטוריית שינויים | T10, T14 | רשומת היסטוריה לכל שינוי סטטוס שהצליח, כולל בעדכון מרוכז |
| עדכון מרוכז עד 100 פניות | T11, T14, T16 | הצלחה חלקית, עם סיבה לכל שורה שנכשלה |
| Angular: חיפוש, סינון, מיון, דפדוף, מצבי מסך ו-409 | T15, T16, T17 | השהיה לחיפוש, ביטול בקשה קודמת, טעינה, ריק, שגיאה וקונפליקט |
| מטמון, תפוגה וביטול אחרי עדכון | T13, T20 | הסיכום נשמר, נמחק אחרי שינוי, ומתועד גם לכמה מופעי שרת |
| בדיקות אוטומטיות כולל אינטגרציה | T14 | בדיקות מול API ובסיס נתונים |
| ביצועים ואינדקסים | T04, T18 | תוכנית ביצוע, האינדקסים, וצוואר הבקבוק |
| איכות קוד וטיפול בשגיאות | T02, T12, T19 | הפרדת שכבות ו-ProblemDetails |
| תיעוד, החלטות והרצה | T03, T20 | README שאפשר להריץ לפיו |
| תכנון העבודה עצמו | המסמך הזה | משימות, תוצרים, סדר, תלויות ומאמץ |

6. קריטריוני השלמה

משימה הושלמה כשהתוצר שלה קיים ואפשר להשתמש בו, הדרישה המתאימה נבדקה, ואין תלות פתוחה שחוסמת את התוצר.

הפרויקט מוכן להגשה כשאפשר להריץ את השרת ואת המסך לפי ה-README, ליצור מחדש לפחות 100,000 רשומות, לסנן ולדפדף בצד השרת, לקבל 409 על גרסה ישנה, לראות היסטוריה, להריץ עדכון מרוכז חלקי, לראות סיכום מהמטמון, ולהריץ את הבדיקות האוטומטיות.

7. ניהול סיכונים

| סיכון | השפעה | התמודדות |
| --- | --- | --- |
| שאילתות איטיות על 100,000 רשומות | זמן תגובה גבוה | אינדקסים לסינון המרכזי, ומדידת תוכנית ביצוע ב-T18 |
| שני עדכונים במקביל | עדכון שנדרס | בדיקת Version, ותנאי הגרסה בתוך ה-UPDATE |
| עדכון בלי היסטוריה | חוסר התאמה בין הפנייה ליומן | שמירה אחת לשניהם ב-T10 |
| סיכום ישן אחרי עדכון | מספרים לא נכונים במסך | תפוגה של 2 דקות ומחיקת המפתח אחרי שינוי |
| היקף גדול מדי לזמן המבדק | משימות נשארות פתוחות | סדר לפי התלויות, וקודם המסלול שאפשר להדגים |
| סביבת הרצה שונה אצל הבודק | אי אפשר להפעיל | הוראות הרצה ב-T20, ומחרוזת חיבור אחת שמשנים אותה |

8. החלטות שקבועות בתוכנית

בסיס הנתונים הוא SQL Server, דרך Entity Framework.

העבודה היא של מפתחת אחת. ההערכות לא כוללות זמן המתנה לתקלה סביבתית.

עדכון מרוכז הוא הצלחה חלקית. עדכון אחד שנכשל בגלל גרסה ישנה או פנייה חסרה לא מבטל עדכונים שכבר תקינים. הבחירה מתועדת, והתשובה ללקוח מראה כל שורה.

הסיכום נשמר במטמון של התהליך. אם ירוצו כמה מופעי שרת, אותו מפתח ואותה מחיקה עוברים למטמון מבוזר.

אם מתגלה מגבלה טכנית, מעדכנים את המשימה המתאימה ואת ה-README, לא פותחים מנגנון חדש בלי דרישה.